## Sheet1
序号 | 所属模块 | 详细描述 | 状态 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 备注
1 | VOC library | 英文版VOC library的concentration factor两字之间有乱码 | 已修复 | 2017-03-21 | 2017-03-21
2 | Calibration | Run calibration页，不选择气体点运行的话会强制退出，需加一个提示 | 已修复 | 2017-03-21 | 2017-03-21
3 | Advance Test | Advance test页，停止按钮中没有显示“停止” | 已修复 | 2017-03-21 | 2017-03-21
4 | Run Test | Run test和run calibration页，在运行过程中，“start new” unable变灰或不能点击，只有点“stop”或运行结束后才可“start new” | 已修复 | 2017-03-21 | 2017-03-21
5 | Run Test | Select test 和select calibration页的“X 气体”改为“X 种气体”，加一个“种”字 | 已修复 | 2017-03-21 | 2017-03-21
6 | Run Test | status 页的倒计时器加大到至少直径同button一样宽，进度条加粗，并加单位秒 | 已修复 | 2017-03-22
7 | Calibration | “Start new”和“Stop”按钮宽度不一致 | 已修复 | 2017-03-21 | 2017-03-21
8 | VOC library | VOC library左侧也改为中文，右侧表格可否加一列VOC中文名？在英文版中不加中文这一列，但在中文版中显示中英两列。如果实现起来有难度，也可显示“中文名称（英文名）”在一列。VOC气体的翻译在附件中 | 已修复 | 2017-03-22
9 | History | History页可否添加文件夹功能，就是不是所有文件都显示在左侧，而是可以有“+”展开文件夹和“-”收起功能，以实验名称为文件夹，文件夹内的文件名称只以时间和操作者命名。因为目前的显示方法如果实验名称稍长的话，就会在history的左侧显示不全 | 已修复 | 2017-03-22
10 | Run Test | 报告中实验名称等label也改为中文 | 已修复 | 2017-03-22
11 | Advance Test | 每次打开软件后，第一次显示runTest，AdvanceTest或者RunCalibration页面时都比较慢，大概需10秒左右加载。第一次生成PDF时间也明显比之后几次生成PDF时间要长。 | 待开发 | 2017-03-23
12 | Main Page | 会有跳出程序的情况，例如在PDF成功生成提示前点击返回，则会强制跳出程序，基本所有的跳出情况均是由于点击返回键导致的 | 待开发 | 2017-03-23
13 | History | History页，在未选择某一PDF之前会一直显示加载的flash，可否改为默认显示最新Test PDF?并且history列表的显示顺序能否倒过来，让最新的测试显示在首位 | 已修复 | 2017-03-23
14 | All Module | 图像控件优化，需要能放大和缩小功能。显示heat cutting 虚线。同时显示信号和基线两条曲线。根据数据处理结果更改颜色和文字峰的基线显示红色，峰上面显示组分名称或时间 | 待开发 | 2017-03-29
15 | All Module | Run Test、Calibrate输入框和按钮美化一下 | 已修复 | 2017-03-24
16 | All Module | PDF报告需要增加和另存的功能 | 已修复 | 2017-03-24
17 | All Module | 增加操作者登录/注册功能－－建立操作者维护的表，用户可以读写维护用户可以在菜单中编写操作者，并在操作者一栏中可以选择 | 待开发 | 2017-03-27
18 | All Module | 软件安装许可生成器 | 待开发 | 2017-04-07
19 | Run Test | Run Test按钮许可控制 | 待开发 | 2017-04-07
20 | Calibration | Calibration按钮许可控制 | 待开发 | 2017-04-07
21 | All Module | 在RunTest, RunCalibrate 和advanceTest page分别加入气压输入框，英文名称为Pressure (psi)，中文名称为气压(psi)，数据类型为double,大小为0-5 | 待开发
22 | Advance Test | 在 AdvanceTest page 的温度设定改为如附件中的图片所示，加入三个输入框， 并修改一下格式 | 待开发
23 | Main Page | 在首页添加连接状态图标 | 待开发